## 首页
装修步骤
1、初期阶段（1-5天）：房屋的拆改与重新布局
2、水电阶段（3-8天）：开槽；铺设水路电路线管，在确定了水路电路等位置后马桶等卫生间洁具也需要提前购买（注意下水管道的口径）；
3、瓦工阶段（12-30天）：卫生间、厨房、阳台的防水工作；防水实验通过后就可以铺设墙砖和地砖了；
4、木工阶段（10-20天）：木门要留出门口与地板高度
5、油工阶段（10-15天）： 刷墙，油漆干了后可以安装灯具；
6、地板阶段（10-15天）：当吊顶墙面粉刷完成后便可以安装地板了，安装完地板紧接着就是安装门，然后窗帘、洁具、五金件等
7、软装（10-15天）：家具家电入场
对房间进行详细测量明确装修需要涉及的面积，如地板面积、墙面漆面积等
客厅3.7×8.4
主卧3.4×3.55
次卧3.4×3.55
书房2.58×3.07
卫生间1.6×1.95
洗手间1.6×1.06
厨房1.75×3.05
主卧衣橱＋门口3.4×0.6
次卧衣橱＋门口3.4×0.6
阳台1.5×3.7

## 建筑设计图
客厅3.7×8.4
主卧3.4×3.55
次卧3.4×3.55
书房2.58×3.07
卫生间1.6×1.95
洗手间1.6×1.06
厨房1.75×3.05
主卧衣橱＋门口3.4×0.6
次卧衣橱＋门口3.4×0.6
阳台1.5×3.7

## 半包
半包装修包括的施工项目：
1、负责室内结构改造(如拆墙或新建墙);
2、负责水电改造施工(给排水设计安装、电路设计安装、洁具安装等);
3、负责泥水施工(回填、地面找平、防水处理、贴墙砖和地砖等);
4、负责木作施工(吊顶、造型制作及部分现场制作的家具等);
5、负责漆作施工(墙面、墙纸或乳胶漆、家具漆等)。
半包辅材包括：
半包除了以上施工项目内容外，还包括一些材料的采购。主要有：水泥、河沙、石膏板、造型用的板材及小杂件(如钉子、螺栓、万能胶等) ;但这些辅材品种多，也要在合同约定中注意。一般就由装饰公司购买，否则，消费者自己很难弄清，也很费事的。
半包装修注意事项：
1、首先明确半包，半包一般意义上指房屋的“四通一平”工程，这个里面主要包括通水、通电、通气、通网以及地、墙面平整工程。
2、半包中的通水，主要是指按照业主要求将水管按照规定铺设到需要使用的位置，含出水和进水两个部分，一般包括厨房里面的菜盆子用水、卫生间的马桶、淋浴房、拖把池、洗脸台、洗衣机。
3、半包中的通气，一般开发商已经接通，主要和厨灶、天然气热水器供应单位发生关联。
4、半包中的通电，理解比较容易，所有要用电的就要通电，通电就意味着电线铺设、插头设置、开关设置等。
5、半包中的平整工程主要有： 客餐厅、主次卧、阳台墙面平整，主要指乳胶漆工程(有些人会要求刷立邦漆)、背景墙工程、设计方案中吊顶工程、以及部分业主的墙纸工程。
6、半包工程中其他肯定由装修公司完成的部分还包括门套基础，就是把需要装门的地方弄成成品门能直接安装的程度。
7、半包工程中还会出现的有打墙、砌墙、包立管(对水管外露的部分进行包装隐蔽)、门压石安装等。
8、半包中装修公司还会跟你谈垃圾清运费，材料运输费，这里需要注意的有，一是材料运输他肯定会说只运乙购材料，如水泥石灰，甲购不管，如地板砖等。
9、半包中可能同时半包给装修公司的有吊顶，厨卫吊顶，这个是包工包料还是怎么的，要清楚材料的品牌，价格以及安装。
10、半包中可能同时半包给装修公司的还有橱柜类，主要包括酒柜、储藏柜、鞋柜、衣柜等，需要注意的有什么材料做柜子，有没有门，有没有抽屉，有几个，含不含合页、挂杆等。
11、你可能还会半包中请到装修公司有的灯具安装，五金挂件安装，甚至是卫生间里放卫生纸的钢铁侠也有可能是收费的呢。
12、装修中你可能需要装修公司配合但是厂家送安装的有整体橱柜、油烟机、厨灶、地板、天然气热水器等等。
一、水电阶段辅料。
1、管件
目前家装中做水路主要采用两种管材，PPR和铝塑管。PPR管采用热熔连接方式，铝塑管采用铜件对接，还要保证墙地面内无接头。无论用哪种材料，都应该保证打压合格，正常是6个压力打半小时以上。此外，家装中禁止使用对饮用水产生严重污染的含铅PVC给水管材及镀锌管材(镀锌管长时间使用后，管内产生锈垢，夹杂着不光滑内壁滋生细菌，锈蚀造成水中重金属含量过高，严重危害人体的健康)。
另外，燃气管要用燃气专用管，可由燃气公司提供施工。电路使用PVC电线阻燃管(穿线横截面积不大于线管横截面积的60%)。
2、电线
选择通过国家CCC认证的合格产品即可，一般线路用2.5平方即可，插座，空调及其他大功率电器用4平方铜芯电线，其他特大功率电器可以考虑用6平方铜芯电线。家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV(聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆，如出现多芯与单芯线缆对接情况，必需对接头处进行涮锡处理。强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则(零线一般为蓝色，火线(相线)黄、红、绿三色均可采用，接地线为黄绿双色线)，防止不分色造成后期维护不方便。
二、泥瓦阶段辅料
1、水泥
是家庭装修必不可少的建筑材料，主要用于瓷砖粘贴，地面抹灰找平，墙体砌筑等。家装最常用的水泥为32.5号硅酸盐水泥。许多人认为，水泥占整个砂浆的比例越大，其粘接性就越强，其实不然，以粘贴瓷砖为例，如果水泥标号过大，当水泥砂浆凝结时，水泥大量吸收水分，这时面层的瓷砖水分被过分吸收就容易拉裂，缩短使用寿命。水泥砂浆一般应按水泥砂=12(体积比)的比例来搅拌。
2、砂子
配合水泥制成水泥砂浆，墙体砌筑、粘贴瓷砖和地面找平用。分为粗砂、中砂、细砂，粗砂粒径小于0.5mm，中砂粒径0.35---0.5mm，细砂粒径0.25---0.35mm，建议使用河砂，中砂或粗砂为好。
3、砖头
砌墙用的一种长方体石料，常见尺寸为240×115×53mm。根据建筑工程中使用部位的不同，砖分为砌墙砖、楼板砖、拱壳砖、地面砖、下水道砖和烟囱砖等。砌墙砖根据不同的建筑性能分为承重砖、非承重砖、工程砖、保温砖、吸声砖、饰面砖、花板砖等。
4、防水材料
家装主要使用防水剂，刚性防水灰浆、柔性防水灰浆这三种。砂浆防水剂可用于填缝，非地热地面和墙面使用，防水砂浆厚度至少要达到2CM。刚性防水灰浆和柔性防水灰浆涂刷时很薄，需墙地面平整，坚固，干净，开槽位置要用防水剂和水泥砂浆填平。柔性防水灰浆具有优异的基面粘结性、富有弹性、透气不透水、耐候性强、耐热、良好的抗震动及移位、高效防水、无毒环保等优点。
半包需要自己买什么？
一、底盒
业主要买自己配套的开关底盒。底盒分86型,118型,86型即插座强电与弱电分开的,国标型.118型,是强电与弱电可以在一底盒内共用的.一般100平方房子,常规需要86型底盒70个（2元左右一个）；或者118型底盒,大号5-10个（2-5元一个），中号5-10个（1。8-3元左右一个）；小号20-40个（1。3-3元左右一个）。
二、强电箱
100平方米房，大多按10-12个回路来划分，常规需要10-14回路强电箱，正规品牌的价格在100-200元，但要注意进户线与出户线最好分离开，散热宽度宽的盒子，盒子质量硬，好。
三、弱点箱
开发商完全没有配置这个盒子。懂行的业主可以考虑用一个空盒子，到时再配置电视分配器、、路由器、电源、网络进户水晶头及出户水晶头等。也有业主直接买成形的弱电箱，功能式的弱电箱价格在400-800元不等，空弱电箱在几十至100元不等。
四、开关回路
后期安装每个房间电器控制开关回路需要购买空开单极的4-5支16A、20A左右，TCL、西蒙等品牌23元左右，双极空开2-4支20A、32A，品牌70元左右，带漏电功能的双极空开40A一个，价格在140元左右一个。
五、开关插座配套
开关插座配套的70个86型的，或者118型的50-60个，100平方米房子总计开关价格在1000元-1200元左右，这个是在装修后期需要购买的材料。
六、全房各种灯具
1. 过门石 有瓷砖和地板接口就会需要，各种颜色和材质。
2. 地漏
3. 角阀软管，尤其当你买了一些特价的洁具或者网上买的时候，很有可能不含。
4. 勾缝剂。瓷砖附带的都很烂，强烈建议自己买，不然过一年黄了很难看
5. 美缝剂。如果你需要，也要自己买
6. 阳角条。如果你家里有小孩，或者不喜欢瓷砖拼角，这个也要买。
一、装修公司开工后,在电路方面业主需要自行购买的有:
1、配套的开关底盒。前期业主要考虑用什么品牌的底盒与开关配套。底盒分为86型和118型,86型是插座强电与弱电分开的,118型是强电与弱电可以在一个底盒内共用的。
2、强电箱。100平米的房子一般按10-12个回路来划分,常规需要10-14个回路强电箱,注意要将进户线与出户线分开。
3、弱电箱。开发商一般没有配置这个盒子,业主可以考虑用一个空盒子配置电视分配器、电话水晶分配头、路由器、电源、网络进户水晶头及出户水晶头等。也可以直接买成形的弱电箱,带路由功能形成家庭局域网,或者带HUB宽带集线器实现多台同时上网共享的功能。
4、16A、20A单极空开4-5个, 20A、32A双极空开2-4个,带漏电功能的40A双极空开1个,后期安装每个房间电器控制开关回路时会用到。
5、70个86型或者50-60个118型的开关插座配套。
6、全房各种灯具。
二、在水路方面业主需要自行购买的有:
1、水阀(进户六分金牛水阀主水路一个)。一般在进户主水管应该设置一个水阀以及时关断水源。
2、蹲便器,需要先购买,方便后期泥工贴砖切砖比划尺寸。
3、浴室柜,若是墙排式的,要选好样式及规格,提前告诉水电工人,或与水电工沟通好浴室柜图纸。
总的来说,选择半包方式的业主,需要自行购买的主材包括地砖、墙砖、瓷砖、涂料、房门、厨柜、洁具、锁具、灯具、水龙头、电器、衣柜、书柜、家私、窗帘、五金件等。
装修公司购买辅料大件主要有:水泥、沙砖、大芯板、饰面板、水管、电线、乳胶漆、开关面板、厨卫吊顶、鞋柜、防水剂、客厅电视背景墙、客厅布局吊顶、石材、窗台大理石材料、配电箱等。
当房子的水电改造工程开始，家里相应主材的位置就可以确定定位了，这时候你就可以订购好橱柜、厨房水槽、厨房电器用具、卫生间热水器、卫浴等。
铺设水电线路的工程开始进行时，就可以开始购买房子各个地方地面材料、地漏、水龙头水桶等一些材料或用具，这里要注意一点，地漏一定要买有防臭功能的。

## 月球表面
1、测量准确
2、拆分报价
3、合同含糊，装修材料的品牌、型号
4、虚报建材损耗，800*800的地砖损耗在6%以内；300*450的墙砖损耗在5%以内；乳胶漆的损耗在3%以内；地板的损耗在5%以内；
5、保留装修完整报价单

## 水电改造
1、电线分色要明确
蓝色线代表零线，黄色绿色红色线通常代表三相线的UVW相即火线
黄绿双色线代表保护接地线
2、电线保护管的弯曲处应使用配套弯管工具或配套弯头，不应有褶皱
3、多个回路，照明回路选择2路或3路；电源插座3至4路；厨房卫生间各走一路；空调回路2至3路
4、明装插座距地面不低于1.8米；安装插座不低于0.3米
强弱电线和地墙线要用不同颜色的管子进行区分
电路的布局要横平竖直
强弱电线交叉的地方要用铝箔胶带包裹起来
强弱电线在墙上的连接插座槽应该间隔15-30cm
电路排线时，单根线管<90°的角不能超过3个，不然在之后更换电线的时候很难把电线拉出来
6分管中不要超过5根电线

## 客厅
先确定沙发摆放位置，再确定电视位置，最后根据电视的大小来确定背景墙的造型
将所要摆放的家具尺寸提供给水电工，确认插座位置
如何鉴别符合地板的好坏？
耐磨层要厚（4000-6000转）、密度要高、平衡纸要厚；用钥匙划会发出清脆而响亮的金属声音而且没有明显的划痕；有天然木材的香味
窗帘使用窗帘盒
地面找平--使用自流找平
釉面砖：表面经过烧釉处理的砖；陶土烧制的备面呈红色；瓷土烧制的背面呈灰白色；耐磨性稍差；适合阳台、卫生间
通体砖：使用石材碎屑经过高压压制而成。适用于大厅
抛光砖：通体砖的一种，坚硬度和耐磨度更好，适用于厨房卫生间
玻化砖：石英和沙烧制而成。是所有瓷砖中最坚硬的。优点：吸水率低、弯曲强度高、耐酸碱
马赛克瓷砖：

## 厨房
厨房使用深色地砖
大于6平米可以使用一大一小双槽，
安装橱柜灯，可以方便洗菜切菜等
台面布置-冰箱-沥水区-水槽-切菜-备餐区-灶台-盛盘区
使用标准橱柜更省钱；不使用加厚柜体板
铰链、滑轨品牌：海蒂斯、百隆
水槽下面铺设防水铝箔（一次压制的还是胶水粘贴的？）
橱柜厚度18mm的使用寿命比16mm能延长一倍
橱柜是否有防蟑静音封边？
地砖选最好的
油烟机不要装进柜中
台面材质：国产人造石英石：耐高温、耐腐蚀、易打理
厨房插座使用单个控制开关的插座
水龙头使用拉伸式
水盆使用台下盆
橱柜的底部安装一块踢脚板。踢脚板的材质有木板的、大理石、瓷砖的，可以选择大理石或者瓷砖来安装橱柜底部，这样防水效果才会更好，使用的过程中也不会出现太大的问题。

## 洗手间
淋浴使用折叠式推拉门
墙面防水30-100cm
铝扣板做吊顶
地漏不要选择U型深水地漏、扣盅水封地漏、弹簧式地漏
T型地漏优点：排水快、有效主档毛发；缺点：不能完全防臭
广口水封地漏：排水快不堵塞；百分百白防臭
机械重力式密封地漏，性能稳定寿命长
冷热水管要分开开槽，两者之间间隔10cm以上，热水管注意保温
一槽两管与两管分槽的费用是一样的。
卫生间的排污管要加装隔音棉

## 卧室
衣柜顶天立地，不易落灰尘
双控开关